## 报告
测试单统计报告
项目 | 2021-07-01 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 |  | 2021-10-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01
| 数量 | 预计SOV | 数量 | 预计SOV | 数量 | 预计SOV | 数量 | 预计SOV | 数量 | 预计SOV | 数量 | 预计SOV
合计
测试失败 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
测试成功 | 1 | 8000 | 3 | 62500 | 1 | 79000
测试中 | 0 | 13000 | 0 | 62500 | 1 | 79000
成功签约 | 0 | 0 | 1 | 9000 | 0 | 0
测试成功率 | 50% | 61% | 33.33% | 14.4% | 100% | 100%
测试签约率 | 0% | 0 | 33% | 14% | 0% | 0%
按产品统计
IPVPN |  |  | 1 | 9000
DIA | 1 | 8000 | 1 | 13500 | 1 | 14000
SDWAN | 1 | 5000 | 1 | 40000
CGW |  |  |  |  | 1 | 65000
其它
小计
按区域统计SOV
北区 | 2 | 13000 | 3 | 62500 | 2 | 79000
东区
南区
行业
其他
小计
其中
平均测试时长（天/个） 实际完成时间-需求时间 | 2 | 17 | 3 | 67 | 2 | 7
测试时间（完成时间-终止时间） | 2 | 39 | 3 | 43 | 2 | 28
审批的额外测试成本（元） | 0 | 0 | 1 | 279.45 | 0 | 0
实际测试费用 | 0 | 0 | 1 | 279.45 | 0 | 0
延期测试项目 | 1 | 8000 | 1 | 9000 | 1 | 14000
图表制作数据（以下数据为自动生成，非必要不要改动）
测试/数量-柱图
项目 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
测试单 | 2 | 3 | 2
测试成功 | 1 | 3 | 1
签约成功 | 0 | 1 | 0
产品/数量-线图
项目 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01
IPVPN | 0 | 1 | 0
DIA | 1 | 1 | 1
SDWAN | 1 | 1 | 0
CGW | 0 | 0 | 1
其它 | 0 | 0 | 0
区域/SOV-线图
项目 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01
北区 | 13000 | 62500 | 79000
东区
南区
行业
其他
测试单数量统计-饼图-季度汇总
季度汇总 | 数量 | 预计SOV
IPVPN | 1 | 9000
DIA | 3 | 35500
SDWAN | 2 | 45000
CGW | 1 | 65000
其它 | 0 | 0

## 2021年7月测试单
序号 | 测试编号 | 客户名称 | 销售 | 区域 | 产品类型 | 带宽M | 预计SOV | 测试平台 | 预计测试费用 | 测试费用申请月份 | 实际测试费用（登记外币） | 实际测试费用（RMB） | 测试状态 | 测试需求开始时间 | 客户预期开始测试日期 | PRO记录时间 | 开始测试时间 | 实际开通时间 | 延期原因 | 完成测试时间 | 测试设备 | 设备回收时间 | 测试是否成功 | 是否签单 | 问题简单说明 | 测试问题 | 测试周会改善建议汇总和进度 | 需求到开通 | 开通到完成
1 | 无 | 强联智创 | Sissy.Xu | 北区 | SDWAN | 10 | 5000 | 臻云 | 无 | 无 | 无 | 无 | 完成输出测试结果 | 2021-07-27 | 2021-08-04 | 不涉及PRO | 202108/02 | 2021-08-04 | 设备到货时间，客户时间较忙更改时间 | 2021-08-10 | 臻云提供 | 2021-08-18 | 否 | 否 | 客户用于互连的的互联网带宽无法保证，高峰期网络丢包严重，无法满足业务使用 | 3.客户问题 | 已汇报 | 8 | 6
2 | PBST-1579 | 天合光能 | Maggie.Sun | 东区 | DIA | 10M | 8000 | PBS-DIA-SI | 无 | 无 | 0 | 无 | 完成输出测试结果 | 2021-07-06 | 2021-07-15 | 2021-07-07 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 无 | 2021-08-17 | ROS | 2021-08-18 | 是 | 否 | 测试成功。客户由于工作繁忙，导致我司测试周期延长。 | 3.客户问题 |  | 9 | 33
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
0
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
备注：
3、换算人民币汇率使用集团发布当月汇率（如下）。
| 集团汇率 | 美元 | 港币
| 202101 | 0.15505 | 1.2021

## 2021年8月测试单
序号 | 测试编号 | 客户名称 | 销售 | 区域 | 产品类型 | 带宽M | 预计SOV | 测试平台 | 预计测试费用 | 测试费用申请月份 | 实际测试费用（登记外币） | 实际测试费用（RMB） | 测试状态 | 测试需求开始时间 | 客户预期开始测试日期 | PRO记录时间 | 开始测试时间 | 实际开通时间 | 延期原因 | 完成测试时间 | 测试设备 | 设备回收时间 | 测试是否成功 | 是否签单 | 问题简单说明 | 测试问题 | 测试周会改善建议汇总和进度 | 需求到开通 | 开通到完成
1 | PBST-1595 | 皓天集团 | Oliver.Li | 北区 | IPVPN | 50M | 9000 | IPVPN | 无 | 无 | 无 | 无 | 完成输出测试结果 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 无 | 2021-09-22 | 利用现有设备 | 利用现有设备 | 是 | 是 | 无 | 无 |  | 0 | 30
2 | PBST-1600 | 互时科技 | Sunny.Wang | 北区 | DIA | 20M | 13500 | DIA | 无 | 无 | 无 | 无 | 完成输出测试结果 | 2021-08-27 | 2021-09-06 | 2021-09-01 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 无 | 2021-09-13 | RouterOS | 2021-09-23 | 是 | 否 | 客户使用第三方按流量计费服务，价格在3000，低于我们提供的价格 | 无 |  | 10 | 7
3 | PBST-1591 | 长久物流 | Lucy | 北区 | SDWAN | 集成自建SD-WAN | 40000 | 飞塔SDWAN设备+阿里云控制器 | 279.45 | 8月 | 279.45 | 279.45 | 完成输出测试结果 | 2021-06-24 | 2021-08-20 | 不涉及PRO | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 无 | 2021-08-26 | 客户自有 | 无 | 是 | 否 | 无 | 无 | 已完成测试，等待客户招标 | 57 | 6
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
| 集团汇率 | 美元 | 港币
| 202104 | 0.1546 | 1.2001
| 202106 | 0.15485 | 1.2023

## 2021年9月测试单
序号 | 测试编号 | 客户名称 | 销售 | 区域 | 产品类型 | 带宽M | 预计SOV | 测试平台 | 预计测试费用 | 测试费用申请月份 | 实际测试费用（登记外币） | 实际测试费用（RMB） | 测试状态 | 测试需求开始时间 | 客户预期开始测试日期 | PRO记录时间 | 开始测试时间 | 实际开通时间 | 延期原因 | 完成测试时间 | 测试设备 | 设备回收时间 | 测试是否成功 | 是否签单 | 问题简单说明 | 测试问题 | 测试周会改善建议汇总和进度 | 需求到开通 | 开通到完成
1 | PBST-1617 | 诺禾致源 | Verna.Shen | 北区 | DIA | 20M | 14000 | DIA | 无 | 无 | 无 | 无 | 客户测试阶段 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 无 | 测试中 | RouterOS | 测试中 | 测试中 | 测试中 | 客户分流问题，无法分流腾讯相关业务 | 3.客户问题 | 已汇报客户分流出现问题，并改为PBS分流解决此问题 | 5 | #VALUE!
2 | PBST-1606 | MICO | Jean | 北区 | CGW | 100M | 65000 | 臻云 | 1552 | 9 | 240USD | 1552 | 完成输出测试结果 | 2021-09-08 | 2021-09-10 | 无 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 无 | 2021-09-24 | 无 | 无 | 是 | 否 | 测试成功。客户比价，并且要求突发带宽 | 5.平台问题 | 臻云平台无法支持突发计费 | 2 | 14
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
| 集团汇率 | 美元 | 港币
| 202104 | 0.1546 | 1.2001
| 202106 | 0.15485 | 1.2023

## 超过15天测试
序号 | 测试编号 | 客户名称 | 销售 | 区域 | 产品类型 | 带宽M | 预计SOV | 测试平台 | 预计测试费用 | 测试费用申请月份 | 实际测试费用（登记外币） | 实际测试费用（RMB） | 测试状态 | 测试需求开始时间 | 客户预期开始测试日期 | PRO记录时间 | 开始测试时间 | 实际开通时间 | 延期原因 | 完成测试时间 | 测试设备 | 设备回收时间 | 测试是否成功 | 是否签单 | 问题简单说明 | 测试问题 | 测试周会改善建议汇总和进度 | 需求到开通 | 开通到完成
1 | PBST-1617 | 诺禾致源 | Verna.Shen | 北区 | DIA | 20M | 14000 | DIA | 无 | 无 | 无 | 无 | 客户测试阶段 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 无 | 测试中 | RouterOS | 测试中 | 测试中 | 测试中 | 客户分流问题，无法分流腾讯相关业务 | 3.客户问题 | 已汇报客户分流出现问题，并改为PBS分流解决此问题，延期超市原因，十一国庆客户暂停测试，后期再进行开启测试 | 5 | #VALUE!
2 | PBST-1595 | 皓天集团 | Oliver.Li | 北区 | IPVPN | 50M | 9000 | IPVPN | 无 | 无 | 无 | 无 | 完成输出测试结果 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 无 | 2021-09-22 | 利用现有设备 | 利用现有设备 | 是 | 是 | 无 | 无 | 测试后转正签约，因此延期测试时间超过15天 | 0 | 30
3 | PBST-1579 | 天合光能 | Maggie.Sun | 东区 | DIA | 10M | 8000 | PBS-DIA-SI | 无 | 无 | 无 | 无 | 完成输出测试结果 | 2021-07-06 | 2021-07-15 | 2021-07-07 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 无 | 2021-08-17 | ROS | 2021-08-18 | 是 | 否 | 测试成功。客户由于工作繁忙，导致我司测试周期延长。 | 3.客户问题 |  | 9 | 33
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0

## 测试失败原因分析
序号 | 测试编号 | 客户名称 | 销售 | 区域 | 产品类型 | 带宽M | 预计SOV | 问题简单说明 | 测试问题 | 测试周会改善建议汇总和进度
1 | 无 | 强联智创 | Sissy.Xu | 北区 | SDWAN | 10M | 5000 | 客户本地带宽不足 | 3.客户问题 | 已经证明客户互联网带宽问题，并建议客户进行本地带宽升级