## 2021年7月测试单
序号 | 测试编号 | 客户名称 | 销售 | 区域 | 产品类型 | 带宽M | 预计SOV | 测试平台 | 预计测试费用 | 测试费用申请月份 | 实际测试费用（登记外币） | 实际测试费用（RMB） | 测试状态 | 测试需求开始时间 | 客户预期开始测试日期 | PRO记录时间 | 开始测试时间 | 实际开通时间 | 延期原因 | 完成测试时间 | 测试设备 | 设备回收时间 | 测试是否成功 | 是否签单 | 问题简单说明 | 测试问题 | 测试周会改善建议汇总和进度 | 需求到开通 | 开通到完成
1 | PBST-1576 | 深圳纳欣科技有限公司 | Jamila Jia | 南区 | DIA | 50 | 20000
2 | PBST-1577 | Aspire North America LLC | Adu Du | 南区 | IPVPN | 4 | 2000
3 | PBST-1580 | 深圳腾飞科技管理有限公司 | jamila | 南区 | DIA | 50 | 0
4 | PBST-1581 | 奥比中光科技集团股份有限公司 | andy | 南区 | DIA | 30 | 13500
5 | PBST-1587 | 明亚保险经纪股份有限公司 | alex | 南区 | SDWAN | 10 | 2000
6 | PBST-1588 | 深圳盈富斯科技有限公司 | andy | 南区 | CGW | 50 | 20850
7 | PBST-1574 | 广东艾矽易信息科技有限公司 | Adu Du | 南区 | DIA | 10 | 0
备注：
3、换算人民币汇率使用集团发布当月汇率（如下）。
| 集团汇率 | 美元 | 港币
1 | 无 | 强联智创 | Sissy.Xu | 北区 | SDWAN | 10 | 5000 | 臻云 | 无 | 无 | 无 | 无 | 完成输出测试结果 | 2021-07-27 | 2021-08-04 | 不涉及PRO | 202108/02 | 2021-08-04 | 设备到货时间，客户时间较忙更改时间 | 2021-08-10 | 臻云提供 | 2021-08-18 | 否 | 否 | 客户用于互连的的互联网带宽无法保证，高峰期网络丢包严重，无法满足业务使用 | 3.客户问题 | 已汇报 | 8 | 6
2 | PBST-1579 | 天合光能 | Maggie.Sun | 东区 | DIA | 10M | 8000 | PBS-DIA-SI | 无 | 无 | 0 | 无 | 完成输出测试结果 | 2021-07-06 | 2021-07-15 | 2021-07-07 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 无 | 2021-08-17 | ROS | 2021-08-18 | 是 | 否 | 测试成功。客户由于工作繁忙，导致我司测试周期延长。 | 3.客户问题
备注：
3、换算人民币汇率使用集团发布当月汇率（如下）。
| 集团汇率 | 美元 | 港币